## テスト
No | 大分類 | 中分類 | 小分類 | テスト手順 | 想定結果 | ステータス | 実施日 | 実施結果 | 不具合No | 備考
1 | インデックス画面 | ボタン | ユーザー・図書館職員ボタン | アプリを起動して最初の画面でユーザー・図書館職員ボタンを押す | ユーザー・図書館職員画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
2 |  |  | 管理者ボタン | アプリを起動して最初の画面で管理者ボタンを押す | 管理者ログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK |  |  | 未着手
3 |  | ログインしないで遷移 | ユーザー関連のページ | ログインせずに、検索欄に直接URL(/rental)を記入して検索する | ユーザーログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK |  |  | テスト中
4 |  |  | 図書館職員関連のページ | ログインせずに、検索欄に直接URL(/registration_book)を記入して検索する | 図書館職員ログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK |  |  | 完了
5 | ユーザー・図書館職員画面 | ボタン | ユーザーボタン | 画面上のユーザーログインボタンを押す | ユーザーログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
6 |  |  | 図書館職員ボタン | 画面上の図書館職員ログインボタンを押す | 図書館職員ログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK |  |  | OK
7 |  |  | ユーザー登録リンク | 画面上のユーザーリンクを押す | アカウント登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK |  |  | NG
8 |  |  | インデックス画面に戻るボタン | 画面上の戻るボタンを押す | インデックス画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
9 | ユーザーログイン画面 | ログインできる | ユーザー名とパスワードが正しい | ユーザー名とパスワードを正しく記入してログインボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
10 |  |  | ログアウト後に他のユーザーがログイン | 一度ログインしたのちログアウトして他のユーザー情報を記入してログインボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
11 |  | ログインできない | ユーザー名が未記入・誤っている | 正しくないユーザー名を記入・ユーザー名を記入せずログインボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-05 | OK
12 |  |  | パスワードが未記入・誤っている | 正しくないパスワードを記入・パスワードを記入せずログインボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-05 | OK
13 |  |  | 複数アカウントで同時にログイン | ログインした後にログイン画面に戻って別のアカウントでログインする | ログインできない | 完了 | 2025-08-05 | NG | 1 | ログアウトせずに他のユーザーがログインできる
14 |  | ボタン | ログインの選択に戻るボタン | 画面上のログイン選択ボタンを押す | ユーザー・図書館職員画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
15 | ユーザーメニュー画面 | ボタン | 本の検索ボタン | 画面上の本検索ボタンを押す | 本の検索画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
16 |  |  | 本の貸出履歴ボタン | 画面上の本の貸出履歴ボタンを押す | 本の貸出履歴画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
17 |  |  | ログアウトボタン | 画面上のログアウトボタンを押す | ユーザーログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
18 |  |  | アカウント削除ボタン | 画面上のアカウント削除ボタンを押す | アカウント削除画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
19 | 本の検索画面 | 検索できる | ISBN、タイトル、著者空欄 | すべて空欄で検索ボタンを押す | 本の検索結果画面に遷移する。すべての本が表示される。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
20 |  |  | ISBNだけ記入 | ISBN13桁を記入して検索ボタンを押す | 完全一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | NG | 2 | 部分一致で検索できる
21 |  |  | タイトルだけ記入 | タイトルを記入して検索ボタンを押す | 部分一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
22 |  |  | 著者だけ記入 | 著者を記入して検索ボタンを押す | 部分一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
23 |  |  | ISBNとタイトル記入 | ISBNとタイトルを記入して検索ボタンを押す | ANDで一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
24 |  |  | タイトルと著者記入 | タイトルと著者を記入して検索ボタンを押す | ANDで一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
25 |  |  | 著者とISBN記入 | 著者とISBNを記入して検索ボタンを押す | ANDで一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
26 |  |  | ISBN、タイトル、著者記入 | ISBNとタイトルと著者を記入して検索ボタンを押す | ANDで一致する本が表示される本の検索結果画面に遷移するか、ヒットなし画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
27 |  | 検索できない | ISBN記入する場合ISBNが13桁ではない | 13桁ではない数字をISBN欄に記入して検索ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-05 | NG | 3 | 部分一致で検索できる
28 |  | ボタン | 戻るボタン | 戻るボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
29 | ヒットなし画面 | ボタン | 新しく検索するボタン | 新しく検索するボタンを押す | 本の検索画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
30 |  |  | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | メニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
31 | 本の検索結果画面 | ボタン | ソート ISBN | ソートバイでISBNを選択する | 本がISBNの昇順か降順に表示される | 完了 | 2025-08-05 | OK
32 |  |  | ソート タイトル | ソートバイでタイトルを選択する | 本がタイトルの昇順か降順に表示される | 完了 | 2025-08-05 | OK
33 |  |  | ソート 著者 | ソートバイで著者を選択する | 本が著者の昇順か降順に表示される | 完了 | 2025-08-05 | OK
34 |  |  | 詳細と貸出ボタン | 本の詳細と貸出ボタンを押す | 本の詳細画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
35 |  |  | 新しく検索するボタン | 新しく検索するボタンを押す | 本の検索画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
36 |  |  | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-05 | OK
37 |  |  | ページャー | ページャーを選択する。２ページ目を選択する。矢印（→・←）を選択する。 | 本の検索結果の二ページ目に遷移する。矢印の向きに沿ってページ遷移する。 | 完了 | 2025-08-05 | OK
38 | 本の詳細画面 | 正常な表示 | 本がAvailableのときは借りることができる | 本を借りるボタンを押す | 本の貸出確認画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
39 |  |  | 本がOn Loanのときは予約することができる | ユーザーAが借りた本の詳細画面をユーザーBで見る。本を予約するボタンを押す | 本の予約確認画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
40 |  |  | 本に予約があるときは直近の予約が見られる | 一冊本を予約してからその本の詳細画面に遷移する | 本の予約期間が表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
41 |  |  | 蔵書がいくつかある場合、それらもリンクとして表示される | 2冊以上の同じ本の蔵書を登録してから、その本の詳細画面に遷移する。他の蔵書のリンクを押す。 | 同一の本の他の蔵書の詳細画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
42 |  |  | 本のレビューがある場合、表示される | 本を借りて、返却する際にレビューを書く。その本の詳細画面に遷移する。 | 返却時のレビューが表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
43 |  | 異常 | すでに借りている本を借りる | 本を借りて、その本の詳細画面に遷移する。 | あなたはすでにこの本を借りていると表示されて、借りることはできない | 完了 | 2025-08-06 | OK
44 |  |  | すでに予約している本を予約 | 本を予約して、その本の詳細画面に遷移する。 | すでに予約していると表示され、予約できない | 完了 | 2025-08-06 | OK
45 |  | ボタン | 検索結果画面に戻るボタン | 検索結果に戻るボタンを押す。 | 検索結果画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
46 | 本の貸出確認画面 | 正常に借りられる | フォームに記入して借りる | カレンダーフォームに当日から二週間以内に返却すると設定する。確定ボタンを押す。 | 本の貸出完了画面に遷移する。貸出履歴上で貸出中の本として表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
47 |  | 借りられない | 他のユーザーが借りている期間の初日に借りる | 他のユーザーで本を数日間借りる。その本を貸出期間の最初に借りる。 | 借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
48 |  |  | 他のユーザーが借りている期間中に借りる | 他のユーザーで本を数日間借りる。その本を貸出期間の真ん中に借りる。 | 借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
49 |  |  | 他のユーザーが借りている期間の最終日に借りる | 他のユーザーで本を数日間借りる。その本を貸出期間の最後に借りる。 | 借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
50 |  |  | 他のユーザーが延滞している本を借りる | 他のユーザーで本を借りて、返却日を過ぎても返却しない。その本を借りる。 | 借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
51 |  |  | 他のユーザーが一日だけ借りる | 他のユーザーで一日本を借りる。その本を借りる。 | 借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
52 |  |  | 同時に10冊より多く本を借りる | 10冊本を借りたのちに本を借りる | 10冊より多く本を借りることはできないと表示され、借りられない | 完了 | 2025-08-06 | OK
53 |  | 異常 | フォーム未記入 | フォームに何も記入せずに確定ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
54 |  |  | 二週間を超えて借りる | カレンダーフォームに当日から15日以上後に返却すると設定する。 | カレンダーフォーム上で15日以上先が選べない | 完了 | 2025-08-06 | OK
55 |  | ボタン | キャンセルボタン | キャンセルボタンを押す。 | 本の詳細画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
56 | 本の貸出完了画面 | ボタン | メニューに戻るボタン | メニューボタンを押す。 | メニュー画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
57 |  |  | 貸出履歴ボタン | 貸出履歴ボタンを押す。 | 貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
58 | 本の予約確認画面 | 正常に予約できる | フォームを記入して予約する | フォームにいつからいつまで借りるか（二週間以内）を設定する。予約ボタンを押す。 | 予約完了画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
59 |  | 異常 | 予約開始日未記入 | カレンダーフォームで予約開始日を設定しない。予約ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
60 |  |  | 予約終了日未記入 | カレンダーフォームで予約終了日を設定しない。予約ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
61 |  |  | 予定返却日以前に予約開始日を設定する | 既存の貸出期間以内に予約開始日を設定する。予約ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
62 |  |  | 予約開始日より前に予約終了日を設定する | 予約開始日より前に予約終了日を設定する。予約ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
63 |  |  | 予約期間が二週間を超える | 予約開始日と予約終了日の間を二週間より長く設定する。予約ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
64 |  | ボタン | キャンセルボタン | キャンセルボタンを押す。 | 本の詳細画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
65 | 本の予約完了画面 | 正常に表示 | 予約期間が表示される | 本を予約して予約完了画面に遷移する。 | 予約確認画面で設定した予約期間が画面に表示される。履歴上予約していると表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
66 |  | ボタン | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
67 |  |  | 貸出履歴ボタン | 貸出履歴ボタンを押す。 | 貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
68 | 本の貸出履歴画面 | 正常に表示 | 借りている本は借りていると表示 | 本を借りる。貸出履歴画面に遷移する。 | 借りた本が履歴上に表示され、貸出中と表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
69 |  |  | 返却した本は返却済みと表示 | 借りている本を返却する。貸出履歴画面に遷移する。 | 返却した本が履歴上で返却済みと表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
70 |  |  | 延滞している本は延滞中と表示 | 本を一日だけ借りて返却しない。貸出履歴画面に遷移する。 | 借りている本が履歴上で延滞中であると表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
71 |  |  | 延滞している本がある場合は警告 | 本を一日だけ借りて返却しない。貸出履歴画面に遷移する。 | 履歴上部に警告が表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
72 |  |  | 予約している本がある場合は予約中と表示 | 他のユーザーが借りている本を予約する。貸出履歴画面に遷移する。 | 予約している本は履歴の予約一覧上に表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
73 |  |  | 本の予約期間になったときは予約表示が消えて、貸出に切り替わる | 他のユーザーが一日借りている本を予約する。借りているユーザーが返却する。 | 履歴上で予約している本が予約期間になったときに削除されて、貸出状態になる。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
74 |  | ボタン | 返却ボタン | 返却ボタンを押す | 本の返却画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
75 |  |  | 予約キャンセルボタン | 予約キャンセルボタンを押す | 本の予約キャンセル画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
76 |  |  | 閲覧ボタン | 閲覧ボタンを押す | 本の詳細画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
77 |  |  | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | ユーザーメニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
78 | 本の返却画面 | フォーム | レビューフォームを記入して返却 | レビューフォームを記入する。本を返却するボタンを押す | 本の返却完了画面に遷移する。履歴上本が返却済みと表示される。本の詳細画面では利用可と表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
79 |  |  | 未記入で返却 | レビューフォームを記入しない。本を返却するボタンを押す | 本の返却完了画面に遷移する。履歴上本が返却済みと表示される。本の詳細画面では利用可と表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
80 |  | ボタン | キャンセルボタン | キャンセルボタンを押す。 | 本の貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
81 | 本の返却完了画面 | ボタン | 貸出履歴ボタン | 貸出履歴画面を押す | 貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
82 |  |  | 本検索ボタン | 本の検索ボタンを押す | 本の検索画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
83 | 本の予約キャンセル画面 | ボタン | 貸出履歴ボタン | 貸出履歴ボタンを押す。 | 本の貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
84 |  |  | 予約キャンセルボタン | 予約キャンセルボタンを押す | 本の予約が削除される。本の貸出履歴画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
85 | アカウント削除画面 | 正常にアカウント削除 | ユーザー名とパスワードが正しい | 正しいユーザー名とパスワードを記入して、自分のアカウント削除ボタンを押す | アカウント削除完了画面に遷移する。アカウントは削除され、そのアカウントでログインできない。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
86 |  | アカウント削除できない | ユーザー名が未記入・誤っている | ユーザー名を記入しない。存在しないユーザー名を記入する。アカウント削除ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
87 |  |  | パスワードが未記入・誤っている | パスワードを記入しない。誤ったパスワードを記入する。アカウント削除ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
88 |  |  | ユーザーが他人の情報を入力して削除する | ログインしているユーザー以外のユーザー情報を入力してアカウント削除ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
89 | アカウント登録画面 | 正常に登録 | ユーザー名とパスワード（8文字以上、英数混合)二回 | ユーザー情報を入力して登録ボタンを押す | ユーザーログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
90 |  | 登録できない | ユーザー名未記入 | ユーザー名を入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
91 |  |  | パスワード未記入 | パスワードを入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
92 |  |  | パスワード確認用未記入 | 確認用のパスワードを入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
93 |  |  | ユーザー名記入、パスワードが単調 | 12345678をパスワードとして入力して登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
94 |  |  | ユーザー名記入、パスワードが数字のみ | 14739832をパスワードとして入力して登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
95 |  |  | ユーザー名記入、パスワードと確認用パスワードが不一致 | 14739832、43940179をそれぞれパスワード、確認用に入力して登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
96 |  |  | ユーザー名記入、パスワードが7文字以下 | 146をパスワードとして入力して登録ボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
97 |  | ボタン | 戻るボタン | 戻るボタンを押す | ユーザー・図書館職員画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
98 | 図書館職員ログイン画面 | ログインできる | ユーザー名とパスワードが正しい | ユーザー名とパスワードを正しく記入してログインボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
99 |  |  | ログアウト後に他のユーザーがログイン | ログアウト後に別のユーザーアカウントでログインする | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
100 |  | ログインできない | ユーザー名が未記入・誤っている | ユーザー名を入力しない。存在しないユーザー名を入力する。ログインボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
101 |  |  | パスワードが未記入・誤っている | パスワードを入力しない。誤ったパスワードを入力する。ログインボタンを押す。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
102 |  |  | 複数アカウントで同時にログイン | ログイン後にログイン画面に遷移して、ほかのアカウントでログインする。 | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | NG | 4 | ログアウトせずに他のユーザーがログインできる
103 |  | ボタン | ログインの選択に戻るボタン | 選択に戻るボタンを押す | ユーザー・図書館職員画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
104 | 図書館職員メニュー画面 | ボタン | 本の新規登録ボタン | 本の新規登録ボタンを押す | 本の登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
105 |  |  | ISBN無しで登録ボタン | ISBN無しで登録ボタンを押す | 本のISBN無し登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
106 |  |  | 本の削除ボタン | 本の削除ボタンを押す | 本の削除画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
107 |  |  | ログアウトボタン | ログアウトボタンを押す | 図書館職員ログイン画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
108 | 本の登録画面 | 検索できる | 13桁のISBNを入力して検索 | 13桁のISBNを入力して検索ボタンを押す | openbdにデータがあれば本の詳細と登録画面に遷移する。なければ無いと表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
109 |  | 検索できない | 13桁以外の桁数の数字を入力 | 13桁以外の桁数の数字を入力して検索ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
110 |  |  | 数字以外記入 | 数字以外を入力して検索ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | NG | 5 | ヒットしないが検索できる
111 |  |  | 未記入で検索 | 何も入力しないで検索ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
112 |  | ボタン | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
113 | 本の詳細と登録画面 | 正常に表示 | 外部API からとってきた本の詳細情報が表示される | 本の登録画面でISBN を入力して検索ボタンを押す | タイトル、著者、出版日、書影が表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
114 |  | 登録できる | 保管場所を記入して登録 | 保管場所を入力して登録ボタンを押す | 本の登録完了画面に遷移する。本がデータベースに登録される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
115 |  | 登録できない | 保管場所が未記入 | 保管場所を入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
116 |  | ボタン | 戻るボタン | 戻るボタンを押す | 本の登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
117 | 本の登録完了画面 | ボタン | 新たに登録ボタン | 新たに登録ボタンを押す | 本の登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
118 |  |  | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
119 | ISBNなしで登録画面 | 登録できる | タイトル、著者、出版日、保管場所記入して登録 | タイトル、著者、出版日、保管場所入力して登録ボタンを押す | ISBN無しで登録完了画面に遷移する。データベースに本が登録される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
120 |  | 登録できない | タイトル未記入 | タイトルを入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
121 |  |  | 著者未記入 | 著者を入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
122 |  |  | 出版日未記入 | 出版日を入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
123 |  |  | 出版日にYYYY、YYYYMM以外を入力 | 出版日にYYYY、YYYYMM以外を入力して登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
124 |  |  | 保管場所未記入 | 保管場所を入力しないで登録ボタンを押す | エラーメッセージが出る | 完了 | 2025-08-06 | OK
125 |  | ボタン | キャンセルボタン | キャンセルボタンを押す。 | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
126 | ISBNなしで登録完了画面 | ボタン | 他の本を登録ボタン | 他の本を登録ボタンを押す | ISBN無しで登録画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
127 |  |  | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
128 | 本の削除画面 | 検索できる | ISBN（完全一致）記入 | ISBNを入力して検索ボタンを押す | 該当の本があれば、一覧が表示される。無ければ見つからなかったと表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
129 |  |  | タイトル（部分一致）記入 | タイトルを入力して検索ボタンを押す | 該当の本があれば、一覧が表示される。無ければ見つからなかったと表示される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
130 |  | 全検索できない | ISBNとタイトルどちらも未記入 | ISBNとタイトルどちらも未入力で検索ボタンを押す | 本が見つからなかったと表示される | 完了 | 2025-08-06 | OK
131 |  | ボタン | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
132 | 本の削除確認画面 | ボタン | 削除確定ボタン | 削除確定ボタンを押す | 本の削除完了画面に遷移する。本がデータベースから削除される。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
133 |  |  | キャンセルボタン | キャンセルボタンを押す。 | 本の削除画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
134 | 本の削除完了画面 | ボタン | メニューに戻るボタン | メニューに戻るボタンを押す | 図書館職員メニュー画面に遷移する。 | 完了 | 2025-08-06 | OK
135 |  |  | 他にも検索するボタン | 他にも検索するボタンを押す | 本の削除画面に遷移する | 完了 | 2025-08-06 | OK
136 | iphone 12 pro google chrome | UI | インデックス画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 6 | 小さい
137 |  |  | ユーザー・図書館職員画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 7 | 小さい
138 |  |  | ユーザーログイン画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 8 | 小さい
139 |  |  | ユーザーメニュー画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
140 |  |  | 本の検索画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
141 |  |  | ヒットなし画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
142 |  |  | 本の検索結果画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
143 |  |  | 本の詳細画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
144 |  |  | 本の貸出確認画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 9 | 小さい
145 |  |  | 本の貸出完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
146 |  |  | 本の予約確認画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 10 | 小さい
147 |  |  | 本の予約完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
148 |  |  | 本の貸出履歴画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
149 |  |  | 本の返却画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
150 |  |  | 本の返却完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
151 |  |  | 本の予約キャンセル画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | OK
152 |  |  | アカウント削除画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 11 | 小さい
154 |  |  | アカウント登録画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-12 | NG | 12 | 小さい
155 |  |  | 図書館職員ログイン画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 13 | 小さい
156 |  |  | 図書館職員メニュー画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 14 | 小さい
157 |  |  | 本の登録画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 15 | 小さい
158 |  |  | 本の詳細と登録画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 16 | 小さい
159 |  |  | 本の登録完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 17 | 小さい
160 |  |  | ISBN なしで登録画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 18 | 小さい
161 |  |  | ISBNなしで登録完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 19 | 小さい
162 |  |  | 本の削除画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 20 | 小さい
163 |  |  | 本の削除確認画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 21 | 小さい
164 |  |  | 本の削除完了画面 | 画面のレイアウトの確認 | レイアウトが見やすい |  | 2025-08-13 | NG | 22 | 小さい

## 不具合
不具合ケース | 事象 | 原因 | 対応 | ステータス | 実施日
1 | ログアウトせずに他のユーザー情報でログインできる | ユーザーがログインするときにすでにユーザーがログインしているか確認しない | 実際にはDjangoのデフォルトの機能で同時ログインにはなっていない。続けてログインしたら古いほうはログアウトされるので問題ない。 | 完了 | 2025-08-07
2 | 本の検索画面でISBNが部分一致で検索できる | ISBNは13桁の数字でなければならないという制約をつけていない | 13桁の数字でなければ検索がヒットしないように変えて、検索結果画面にエラーメッセージを表示する。 | 完了 | 2025-08-07
3 | 本の検索画面でISBNが13桁ではないのに検索できる | ISBNは13桁の数字でなければならないという制約をつけていない | 13桁の数字でなければ検索がヒットしないように変えて、検索結果画面にエラーメッセージを表示する。 | 完了 | 2025-08-07
4 | ログアウトせずに他の図書館職員情報でログインできる | 図書館職員がログインするときにすでに図書館職員がログインしているか確認しない | 実際にはDjangoのデフォルトの機能で同時ログインにはなっていない。続けてログインしたら古いほうはログアウトされるので問題ない。 | 完了 | 2025-08-07
5 | 本の登録画面で数字以外を入力するとヒットしないが検索できる | ISBNは13桁の数字でなければならないという制約をつけていない | 13桁の数字以外は検索せず、エラーメッセージが表示される | 完了 | 2025-08-07
6 | インデックス画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
7 | ユーザー・図書館職員画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
8 | ユーザーログイン画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
9 | 本の貸出確認画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
10 | 本の予約確認画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
11 | アカウント削除画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
12 | アカウント登録画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
13 | 図書館職員ログイン画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
14 | 図書館職員メニュー画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
15 | 本の登録画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
16 | 本の詳細と登録画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
17 | 本の登録完了画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
18 | ISBN なしで登録画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
19 | ISBNなしで登録完了画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
20 | 本の削除画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
21 | 本の削除確認画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
22 | 本の削除完了画面のレイアウトが小さい | htmlにデバイスに対応してサイズが変わるように書いていない | htmlのheadのmetaタグの変更 | 完了 | 2025-08-13
仕様面の不具合が見られるけど、コードの不具合が見つからない
test coverage (テスト網羅率）が低い可能性が高い
境界値を見てみる、ループのところとかを見てみる必要がある