## V1
No | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスク | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 作業状況 | 備考
1 | 環境構築 | 環境構築 | Git設定 | Gitインストール | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 完了
2 |  |  |  | レポジトリの作成 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 完了
3 |  |  |  | Git管理したいフォルダ用意 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 完了
4 | 設計 | 必須の設計図 | ユースケース図 | アクターの洗い出し | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
5 |  |  |  | ユースケースの洗い出し | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
6 |  |  |  | システム境界の設定 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
7 |  |  |  | アクターとユースケースの関連付け | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
8 |  |  |  | ユースケース図書く | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
9 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
10 |  |  | 画面遷移図 | 画面リストアップ | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
11 |  |  |  | 画面同士の関係整理 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
12 |  |  |  | 図に落とし込む | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
13 |  |  |  | 遷移条件やアクションを記載 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
14 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 完了
15 |  |  | ER図 | システムシナリオ・要件の確認 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
16 |  |  |  | エンティティの洗い出し | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
17 |  |  |  | アトリビュートの洗い出し | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
18 |  |  |  | リレーションシップの整理 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
19 |  |  |  | カーディナリティの設定 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
20 |  |  |  | 図としてまとめる | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
21 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 完了
22 |  | 設計書 | UI設計書 | 目次・全体構成を作成 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
23 |  |  |  | 共通情報の記入 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
24 |  |  |  | 画面ごとの詳細設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
25 |  |  |  | 機能操作説明 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 完了
26 |  |  |  | 操作フローの図示 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 完了
27 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 完了
28 |  |  | DB設計書 | 要件定義・情報整理 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
29 |  |  |  | エンティティ・テーブルの洗い出し | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
30 |  |  |  | カラムの洗い出し | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
31 |  |  |  | 主キー・外部キー設定 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
32 |  |  |  | 正規化・データ整合性の確認 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
33 |  |  |  | テーブル定義書作成 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
34 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 完了
35 | 実装 | 環境構築 | Djangoの環境構築 | プロジェクトフォルダ作成 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 完了
36 |  |  | DBの環境構築 | Postgresql設定 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 完了
37 |  | 機能 | 本の登録機能 | 入力機能・API連携 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 完了
38 |  |  |  | 登録画面・登録完了画面 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 完了
39 |  |  | 本の削除機能 | 削除機能 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 完了
40 |  |  |  | 削除画面・削除完了画面 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 完了
41 |  |  | 本の検索機能 | 検索機能 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-06-23
42 |  |  |  | 検索画面・結果画面 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-06-23
43 |  |  | 本の貸出返却履歴保存の機能 | 貸出状況の保存 | 2025-07-29 | 2025-08-05 |  |  |  | スケジュール見直し、新しいシートで書き直す
44 |  |  |  | 検索結果に貸出状況反映、レビュー追加 | 2025-08-06 | 2025-08-13
45 |  |  | 本の貸出情報入力機能 | 予約か貸出機能 | 2025-08-20 | 2025-08-27
46 |  |  |  | カレンダー表示 | 2025-08-28 | 2025-09-04
47 |  |  | 本の貸出情報表示機能 | 本の貸出完了画面 | 2025-09-05 | 2025-09-12
48 |  |  |  | 予約・予約完了画面 | 2025-09-15 | 2025-09-22
49 |  |  | ログイン機能 | ログイン・ログアウト機能実装 | 2025-09-23 | 2025-09-26 |  |  |  | ユーザー作成を貸出機能の前に行う
50 |  |  |  | ログイン・ログアウト画面 | 2025-09-26 | 2025-09-26
51 | テスト | テストケース |  | テストケース洗い出し | 2025-09-29 | 2025-09-29
52 |  | テスト実施 |  | テストの実施 | 2025-09-30 | 2025-09-30
53 |  |  |  | テスト結果の分析 | 2025-10-01 | 2025-10-01
54 |  |  |  | 修正 | 2025-10-02 | 2025-10-08
55 | デモ版レビュー |  |  | デモ版レビュー | 2025-10-09 | 2025-10-10
56 |  |  |  | 修正 | 2025-10-10 | 2025-10-15
57 | 資料作成 |  | 使用環境 | 作成 | 2025-10-16 | 2025-10-16
58 |  |  | 操作マニュアル | 作成 | 2025-10-16 | 2025-10-16
59 |  |  | システム構成図 | 作成 | 2025-10-17 | 2025-10-17
60 | 完成版レビュー |  |  | 完成版レビュー | 2025-10-20 | 2025-10-21
61 |  |  |  | 修正 | 2025-10-21 | 2025-10-22
本の返却も手動？返却したらアプリで返却したと入力？
日程通り返却される前提だが延滞があった場合どうする
本は一度に何冊借りられる
ユーザー用のアカウントページは必要か
貸出返却の情報を載せる
延滞があれば返却を促す

## V2
No | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスク | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 作業状況 | 備考
1 | 環境構築 | 環境構築 | Git設定 | Gitインストール | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 完了
2 |  |  |  | レポジトリの作成 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 完了
3 |  |  |  | Git管理したいフォルダ用意 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 完了
4 | 設計 | 必須の設計図 | ユースケース図 | アクターの洗い出し | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
5 |  |  |  | ユースケースの洗い出し | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
6 |  |  |  | システム境界の設定 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
7 |  |  |  | アクターとユースケースの関連付け | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
8 |  |  |  | ユースケース図書く | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
9 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 完了
10 |  |  | 画面遷移図 | 画面リストアップ | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
11 |  |  |  | 画面同士の関係整理 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
12 |  |  |  | 図に落とし込む | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
13 |  |  |  | 遷移条件やアクションを記載 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 完了
14 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 完了
15 |  |  | ER図 | システムシナリオ・要件の確認 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
16 |  |  |  | エンティティの洗い出し | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
17 |  |  |  | アトリビュートの洗い出し | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 完了
18 |  |  |  | リレーションシップの整理 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
19 |  |  |  | カーディナリティの設定 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
20 |  |  |  | 図としてまとめる | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 完了
21 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 完了
22 |  | 設計書 | UI設計書 | 目次・全体構成を作成 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
23 |  |  |  | 共通情報の記入 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
24 |  |  |  | 画面ごとの詳細設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 完了
25 |  |  |  | 機能操作説明 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 完了
26 |  |  |  | 操作フローの図示 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04
27 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 完了
28 |  |  | DB設計書 | 要件定義・情報整理 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
29 |  |  |  | エンティティ・テーブルの洗い出し | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
30 |  |  |  | カラムの洗い出し | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
31 |  |  |  | 主キー・外部キー設定 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
32 |  |  |  | 正規化・データ整合性の確認 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
33 |  |  |  | テーブル定義書作成 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 完了
34 |  |  |  | レビュー修正 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 完了
35 | 実装 | 環境構築 | Djangoの環境構築 | プロジェクトフォルダ作成 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 完了
36 |  |  | DBの環境構築 | Postgresql設定 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 完了
37 |  | 機能 | 本の登録機能 | 入力機能・API連携 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 完了
38 |  |  |  | 登録画面・登録完了画面 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 完了
39 |  |  | 本の削除機能 | 削除機能 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 完了
40 |  |  |  | 削除画面・削除完了画面 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 完了
41 |  |  | 本の検索機能 | 検索機能 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 完了
42 |  |  |  | 検索画面・結果画面 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 完了
43 |  |  | ログイン機能 | ログイン・ログアウト機能実装 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 完了
44 |  |  |  | ログイン・ログアウト画面 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 完了
45 |  |  | 本の貸出情報入力機能 | 予約か貸出機能 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 完了
46 |  |  |  | カレンダー表示 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 完了
47 |  |  | 本の貸出返却履歴保存の機能 | 貸出状況の保存 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 完了
48 |  |  |  | 検索結果に貸出状況反映、レビュー追加 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 完了
49 |  |  | 本の貸出情報表示機能 | 本の貸出完了画面 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 完了
50 |  |  |  | 予約・予約完了画面 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 完了
51 | テスト | テストケース |  | テストケース洗い出し | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 完了
52 |  | テスト実施 |  | テストの実施 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 完了
53 |  |  |  | テスト結果の分析 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 完了
54 |  |  |  | 修正 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 完了
55 | 設計書修正 |  |  | 設計書修正 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 完了
56 | 資料作成 |  |  | 作成 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-21
57 |  | Github | 操作マニュアル | 作成 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 完了
58 |  | Github | システム構成図(architecture diagram) | 作成 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 完了
59 | 完成版レビュー |  |  | 完成版レビュー前半 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 完了
60 |  |  |  | 完成版レビュー後半 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 完了